О выполнении  мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов в Слонимском районе за январь-декабрь 2014 года

Во исполнение Плана мероприятий по наведению порядка  на земле, благоустройству и содержанию (эксплуатации) населенных пунктов Гродненской области на 2014 год, Плана мероприятий по наведению порядка  на земле, благоустройству и содержанию (эксплуатации) населенных пунктов по Слонимскому району на 2014 году, проведена определенная работа.

Так, государственным лесохозяйственным учреждением   «Слонимский лесхоз» проведены следующие мероприятия:

очистка от захламленности лесов на площади 160,0 га;

изготовлены и установлены искусственные гнездовья для птиц в количестве 900 штук;

ликвидировано 290 несанкционированных свалок отходов, объемом 120 м.куб;

проведено 88 природоохранных рейдов, в том числе 34 рейда совместно с другими заинтересованными службами. Выявлено 72 нарушений лесного законодательства, направлено 14 предписаний по устранению нарушений;

проведено 2 субботника по очистке леса;

составлено 16 протоколов об административном правонарушении за загрязнение лесов;

проведена установка 80 аншлагов на природоохранную тематику, 70 противопожарных шлагбаумов в местах выездов с автодорог, установлено и обновлено 2 информационных знака;

очищено придорожных полос протяженностью  0,04 тыс.км.;

проведены акции «Неделя леса», «День леса», «Чистый лес» в ходе которых проведено обустройство 15 мест отдыха, проведена посадка лесных культур на площади 353 га;

произведено 18 выступлений в печати и на телевидении.

Слонимским городским унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства проведены следующие работы :

отремонтировано 5950 м.кв. улиц города ямочным ремонтом силами ДЭП ГУП ЖКХ;

выявлено и устранено 99 несанкционированных свалок на территории города;

спилены аварийные деревья на улицах города, а также на территории городских кладбищ расположенных на улицах Ружанская и Барановичская, в количестве 67 шт.;

произведена формовочная обрезка кроны деревьев на улицах Победы, Звездная, Колхозная, Гастелло, Пушкина в количестве 378 шт.;

по мере необходимости велись и ведутся работы по уборке снега с городских улиц и тротуаров;

выполнены работы по санитарной вырубке кустарника вдоль Гродненского шоссе, по обрезке нижних веток в сквере на ул. Пушкина, ул. Первомайской, Гнидаша, Коммунистическая, Зеленая, Ружанская, Коссовский тракт;

выполнены работы по покраске городских фонтанов;

выполнены работы по прочистке канав по ул. Красноармейская,пер.1-й Подлесный, ул. Добрияна, ул.Комсомольская, ул. Пушкина, пер. Приречному, ул.Весенняя;

выполнена прочистка очистных сооружений по проспекту Независимости, их отдельных элементов и труб;

установлены 9  урн и скамеек по проспекту Независимости;

произведены работы по уборке мусора на подъездах к мини-полигонам «Деревная», «Деревянчицы», «Мижевичи», « Ягнещицы», «Боровики», «Старая Переволока», «Новоселки», «Петралевичи», «Гуменики»;

выполнены работы по обваловке, подбуртовке, уплотнению отходов на мини-полигонах ТКО около деревень Старая Переволока и Боровики, Новодевятковичи, Петралевичи, Гуменики, Новоселки;

установлены малые архитектурные формы на городских газонах-14 штук, по проспекту Независимости и площади Ленина-2 шт.;

произведена посадка деревьев-1 312 штук, кустарников-80 штук, цветов-104000 штук;

установлены контейнеры на кладбищах по ул. Ружанская-5 штук, городское кладбище Тивинщина- 2 шт., Татарское кладбище-2 шт. ул. Барановичская- 6 шт.;

на всех кладбищах и мемориалах находящихся на балансе предприятия произведена уборка мусора и сухой травы, вырублена поросль;

побелено деревьев-215 штук, окрашены скамейки в сквере на пл. Ленина-34 штуки;

посажено деревьев в сквере по ул.Коссовский тракт-1300 шт.;

установлена кабинка для переодевания и туалет, а также произведена установка и окраска ограждения контейнерной площадки на Солдатском озере в микрорайоне «Энка»;

произведено скашивание чужеродного инвазивного вида растения золотарника канадского по улицам Кирпичной, Ф.Скорины, Грибовская, Криничная, Свободы, Западная;

окрашены стелы на выездах и города;

окрашены урны, автобусные павильоны, МАФ на улицах города;

окрашены ограждения на мостах по ул.Я.Купалы, ул.Советская, ул.Багратиона, окрашен  подземный пешеходный переход;

окрашены турникетные ограждения вдоль улиц Шиссейная, Красноармейская, Советская, Ружанская, площадь Ленина;

произведена профилировка улиц с добавлением щебня, протяженностью 350 метров;

произведена установка ящиков для песка, снегозащитных ограждений.

КУП «Слонимское ЖРЭО» проведены следующие работы:

обрезано кустарников-0,8 тыс.кв.м., деревьев-0,072 тыс.шт.;

скошено газонов-416,0 тыс.м.кв.;

убрано территорий от мусора-284,0 тыс.кв.м.;

убрано подвальных помещений и техподполий жилых домов-35 шт.;

произведен ремонт 10 входных тамбуров подъездов жилых домов;

проведены работы по вертикальной планировке газонов с подвозкой

растительного грунта (ул. Брестская, д.89а, д.69/4,д.93, д.95,ул.Коссовский тракт д.112, д.102, ул. Тополевая, д.37, д.41, д.43/1);

проведено 3 субботника по наведению порядка на закрепленных территориях и жилых микрорайонах;

ликвидировано 96 свалок;

проведен ямочный ремонт покрытий внутридомовых территорий площадью-6,8 тыс.м. кв.;

проведено сплошное асфальтирование дворовых территорий площадью-4780,0 тыс. м.кв.;

проведена окраска малых архитектурных форм, песочниц, скамеек, качелей;

проведен ремонт мест общего пользования 6  подъездов жилых домов с долевым участием жильцов;

выполняются работы по реконструкциям кварталов жилой застройки по улицам Ф.Скорины (2-ая очередь), 17-го Сентября (2-ая очередь), Брестская (1-ая и 2-ая очередь).

КУП «Слонимское ПМС» выполнены следующие работы:

произведена раскорчевка дикорастущих кустарников, захоронение непригодных к эксплуатации остатков зданий и сооружений, рукультивация приусадебных участков общей площадью 5,7  га на землях Озерницкого, Деревновского, Жировичского, Сеньковщинского, Озгиновичского, Новодевятковичского, Василевичского сельских исполнительных комитетов;

произведены реконструкции мелиоративных систем и агромелиорация земель вводимых в сельхозоборот в СПК имени Суворова, СПК «Сеньковщина», филиале «Павлово-Агро» ОАО «Слонимский мясокомбинат»,КФХ «Роса-Агро»,СПК им.Дзержинского на общей площади-517,0 га;

проведены работы скашиванию и обработке гербицидами борщевика Сосновского и другой сорной растительности на землях СПК «Дружба-Агро», СПК «Сеньковщина», РУСП «Победитель», СПК «Мижевичи», СПК имени Дзержинского, СПК имени Суворова, Жировичского монастыря, КФХ «Роса-Агро», общей площадью-10939 м.кв.

Сельскохозяйственными организациями района проведены следующие мероприятия:

снос 3 непригодных и неиспользуемых помещений (РУСП «Победитель» - коровник в деревне Б.Шиловичи,  СПК «Василевичи» - телятник в деревне Ходевичи, зерносклад в деревне Бабыничи);

проведено ограждение животноводческих ферм МТК Соколово СПК «Дружба-Агро», МТК в д. Деревная СПК «Деревновский», комплекса «Восток», МТК д. Ягнещицы, СПК «Сеньковщина», МТК д. Ходевичи СПК «Василевичи»;

проведено асфальтирование территории и подъездных путей на МТК Ходевичи СПК «Василевичи»-100 м.кв. и МТК Верболоты РУСП «Победитель»-500 м.кв.;

проведен ремонт объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод на МТК Збочно СПК «Драпово», МТК Соколово СПК «Дружба-Агро», МТК Окуниново РУСП «Новодевятковичи»;

проведена установка  контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на МТК Соколово СПК «Дружба-Агро», МТК Ягнещицы СПК «Сеньковщина», МТК Деревная СПК «Деревновский», МТК Верболоты РУСП «Победитель», МТК Ходевичи СПК «Василевичи»;

проведен ремонт ограждений машинных дворов в ГСХУ «Жировичская сортоиспытательная станция», СПК им. Суворова, СПК «Василевичи»,  РУСП «Новодевятковичи»;

установлены информационные указатели на площадках для временного хранения металлолома в СПК «Василевичи», СПК имени Дзержинского, СПК «Мижевичи», СПК «Деревновский», СПК «Дружба-Агро», РУСП «Новодевятковичи»;

проведено обустройство (ограждение, установка информационных указателей	) площадок для временного хранения изношенных шин в СПК «Мижевичи», СРУСП «Победитель», СПК «Драпово».

проведено ограждение зерносушильного комплекса в СПК им. Суворова в д. Забулье, и  в СРУСП «Победитель» в д. Деревянчицы;

проведено обустройство площадки для мойки техники, систем водоотведения в СПК «Сеньковщина»;

на всех фермах проведено оборудование недостающими противопожарными щитами, укомплектование их средствами пожаротушения, проведены ремонт и установка санузлов, ремонт молниеотводов, ограждение всех санитарно-защитных зон и водонапорных скважин и оборудование их автоматикой, с посевом газонной травы в зонах.

Слонимским ДРСУ-191 произведены следующие работы:

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия-13942 м.кв.;

произведена окоска полос отвода -1219 км.;

очистка придорожных полос от древесно-кустарниковой растительности -3500 м.кв.;

произведено удаление деревьев и корчевка пней- 99 шт.;

проведена очистка полосы отвода от мусора-1037 км.;

произведена покраска (побелка) барьерного ограждения-817 м.п.;

произведена покраска (побелка) перильного ограждения-404 м.п.;

произведен ремонт 12 автопавильонов,5 площадок для остановки автобуса.

Слонимским ДЭУ-54 выполнены следующие работы:

работы по обеспечению комплекса программ надлежащего содержания полос отвода автодорог (уборка и вывоз мусора, своевременная расчистка от древесно-кустарниковой растительности) -120,328 км.;

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия- 2805 м.кв.;

установлено мусорных контейнеров- 32 шт.;

удалено аварийно опасных деревьев-224 шт.;

проведена мойка мостов и путепроводов-43 шт.;

произведена вырубка кустарника- 23,97 га и стрижка ели-16,2 га;

произведена санитарная рубка-40,8 га;

выявлено и ликвидировано несанкционированных свалок-23 шт.

Слонимской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды проводится постоянная работа по контролю за наведением порядка на земле в Слонимском районе: проведен рейд по контролю за соблюдением режима содержания водоохранных зон водных объектов в сельскохозяйственных организациях (СПК «Василевичи», СПК «Сеньковщина», СПК «Дружба-Агро», СПК «Деревновский», СПК «Мижевичи», СПК им. Дзержинского, РУСП «Победитель», филиал «Павлово – Агро», ОАО «Слонимский мясокомбинат»), осуществлена проверка внутрихозяйственных карьеров в СПК «Василевичи», СПК «Мижевичи», СПК «Деревновский», СПК «Сеньковщина».

Проведено 945 обследований территорий района в ходе которых выявлено 277 нарушение природоохранного законодательства, устранено 214 нарушений природоохранного законодательства, выдано 241 пунктов предписаний и рекомендаций, составлено административных протоколов-76, наложено штрафных санкций на сумму-65140000 рублей.

Слонимской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды разработан план по наведению порядка на земле, благоустройству и содержанию (эксплуатации) территорий населенных пунктов Слонимского района на 2014 год.

Распоряжением председателя Слонимского районного исполнительного комитета от 13 марта 2014 г. №46р создана рабочая группа по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов Слонимского района в 2014 году.

Согласно плана мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Слонимской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, отделом идеологической работы Слонимского райисполкома совместно с государственным учреждением «Редакция объединенной газеты «Слонiмскi веснiк», обществом с ограниченной ответственностью «Слонимское кабельное телевидение» обеспечено освещение  мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству территорий города и района.

За 12 месяцев 2014 года в газете «Слонимский вестник» в рубрике «Экология» вышел ряд статей, посвященных наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов:

1 февраля 2014 г. в №14 газеты была опубликованы статьи о ходе уборки снега с улиц города, а также опубликована информация о бесплатной услуге вывоза отслужившей крупногабаритной бытовой техники от населения, которую оказывает Слонимское КУП ЖРЭО;

26 февраля 2014 г. в №24-25 газеты была опубликована статья «Куда течь стокам», в которой освещался порядок и условия очистки местной канализации;

31 марта 2014 года, в редакцию газеты «Слонимский вестник» для опубликования были переданы сведения о системе, местах и способах сбора отходов товаров и тары в Слонимском районе;

16.04.2014 г. в №45-46 газеты  в рубрике «Порядок на земле» была опубликована статья «Контрасты бытия», в которой освещены результаты работы по наведению порядка на земле на территории Озерницкого сельского исполнительного комитета;

19.04.2014 г. в №47 газеты была опубликована статься «И снова о воде» в которой рассказывалось о мероприятиях проведенных в г. Слониме по улучшению качества питьевой воды;

26.04.2014 г. в №50 газеты была опубликована статья «Да чысцiнi-больш строга» в которой были освещены результаты проведения полевых мероприятий на территории Озерницкого сельского исполнительного комитета осуществленных Слонимской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с представителем газеты «Слонiмскi веснiк»;

14.05.2014 г. в № 55-56 газеты была опубликована  статья «Как живешь, лес?» в которой рассказывалось о работе проводимой ГЛХУ «Слонимский лесхоз» по сохранению лесного фонда;

21.05.2014 г. в №58-59 газеты в рубрике «Спрашивали-отвечаем» была помещена статья «Удаление зеленых насаждений» в которой даны разъяснения об условиях и порядке удаления зеленых насаждений;

28.05.2014 г. в № 61-62 газеты, опубликована статья ОАО «Слонимский агросервис»-Душа радуется-везде чисто», в которой приводится положительный опыт соблюдения природоохранного законодательства в ОАО «Слонимский райагросервис»;

4.06.2014 г. в № 64-65 газеты было опубликовано интервью начальника Слонимской горрайинспекции ПР и ООС Ширковец И.М., приуроченное ко всемирному дню охраны окружающей среды;

7.06.2014 г. в № 66 газеты было опубликована статья «Внимание: борщевик» в которой освещены методы  борьбы с борщевиком Сосновского, а также требования законодательства по регулированию распространения и численности дикорастущих растений отдельных видов;

В том же номере газеты в рубрике «Человек и природа» была опубликована заметка об организованной и проведенной Слонимской горайинспекцией ПР и ООС акции по уборке от мусора территории прилегающей к водоему на ул. Багратиона г. Слонима, приуроченной к Всемирному дню охраны окружающей среды;

18.06.2014 г. в № 70-71 газеты была помещена заметка «За брошенный окурок мог быть штраф», в котором размещена информация о выявленным факте несанкционированного размещения окурка сигареты одним из выпускников средней школы города и привлечении его к административной ответственности;

28.06.2014 г. в № 75 опубликована статья «День Мижевичского сельсовета» в освещен ход целенаправленной работы ведущейся по благоустройству кладбищ и наведению порядка в деревнях;

5.07.2014 г. в №78 газеты в рубрике «Вести из ГЛХУ «Слонимский лесхоз» была опубликована информация о проведенных природоохранных мероприятиях в том числе с участием Слонимской горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды;

26.07.2014 г. в №87 газеты в рубрике «Экология» была опубликована статья «Мини-полигоны: мониторинг выявил ряд недостатков», в которой освещены выявленные факты отсутствия сортировки по видам вторичных материальных ресурсов, поступающих на мини-полигоны Слонимского ГУП ЖКХ;

30.07.2014 г. в №88-89 газеты была опубликована статья «Как вывезти ядохимикаты?» в которой, отражены проблемные вопросы хранения переупакованных пестицидов, которые временно хранятся на охраняемом складе возле д. Мизгири, Слонимского района;

02.08.20014 г. в №90 газеты в рубрике «Полезно знать» была опубликована статья «Как отдыхать без правонарушений», в которой отражены результаты рейда проведенного инспекцией совместно с ОГАИ Слонимского РОВД, по выявлению и предупреждению правонарушений в части соблюдения гражданами требований Водного кодекса Республики Беларуси и Правил ведения рыбного хозяйства и рыболовства;

17.09.2014 г. в № 109-110 газеты была размещена информация о правовых последствиях, наступающих в конкретных случаях нарушений гражданами и юридическими лицами природоохранного законодательства.

05.11.2014 г. в №130-131 газеты была опубликована статья «Деревенские улицы радуют глаз» в которой освещены методы работы по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов на территории Павловского сельского Совета.

26.11.2014 г. в №139-140 газеты в рубрике «Актуально» были размещены статьи «На строительных площадках есть нарушения» и «Порядок наводится» в которых описываются нарушения природоохранного законодательства подрядными организациями, выявленные в ходе проведения мониторинга строительных площадок на территории г.Слонима, а также отмечаются положительные результаты по организации содержания мини-полигонов захоронения ТКО на территории Слонимского района.

06.12.2014 г. в №144 газеты была опубликована статья «Успейте избавиться от ртути» в которой содержится информация об организациях принимающих от населения на безвозмездной основе ртутьсодержащих ламп и приборов, а также об организации проводящей утилизацию таких отходов на платной основе.

10.12.2014 г. в № 145-146 газеты была опубликована заметка «Мизгири освободят от пестицидов» в которой размещена информация о проводимой работе по организации вывоза непригодных пестицидов с мест их временного складирования около д. Мизгири, Слонимского района.

17.12.2014 г. в №148-149 газеты в рубрике «Экология» была размещена статья «Вторичное сырье продолжаем закапывать?» в которой приведены факты нарушений природоохранного законодательства при обращении с вторичными материальными ресурсами в СПК «Мижевичи» и СРУСП «Новодевятковичи» выявленные Слонимской городской и районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды в декабре месяце. В том же номере газеты была опубликована статья «Самовольно сделанный карьер-серьезное нарушение», в которой приводятся факты безответственного отношения землепользователей к рекультивации самовольно открытых карьеров, а также о мерах принимаемых для устранения последствий нарушения субъектами хозяйствования Кодекса Республики Беларусь «О недрах».

24.12.2014 г. в № 151-152 газеты в рубрике «К сведению» была опубликована статья «Окружающую среду лучше не загрязнять» в которой размещена информация о разработанном проекте закона об усилении административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

ООО «Слонимское кабельное телевидение» регулярно освещает вопросы наведения порядка на земле, снимая и транслируя телесюжеты о  проводимых экологических акциях, о ликвидации Слонимского захоронения непригодных пестицидов, о рейдовой работе Слонимской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, об акции по наведению порядка на территории прилегающей к водоему на ул. Багратиона г. Слонима, которая была приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды и т.д.

Мероприятия, проводимые в Слонимском районе с целью наведения порядка на земле, освещаются в актуальном режиме на интернет-сайте Слонимского райисполкома.