## Лист1
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2025г.
г.Слонима и Слонимского района
Источник финансирования - средства районного бюджета
№ | Адреса | Вид работ | Ед. | Объем | Сроки вып.
п/п |  |  | изм. | работ | начало | окон.
[5 empty] | кв-л | кв-л
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1.1 Текущий ремонт системы отопления.
| ул.Е.Полоцкой, 5 | ремонт теплообменника | шт | 1 | 1 | 4
| ул.Ф.Скорины, 28а | ремонт теплообменника | шт | 1 | 1 | 4
| ул.Карбышева, 12 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| ул.Карбышева, 24 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| ул.К.Маркса, 42 | рем.системы отопления | м/п | 25 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 16 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 18 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 18/1 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 20 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 22 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 24 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| пер.1 Лесной, 11 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 22 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 24 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 26 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1 | 4
1.2 Текущий ремонт систем ГВС, ХВС и водоотведения
(канализации):
| ул.Брестская, 69/5 | смена труб холод.водосн. | м/п | 12 | 1 | 4
| ул.Брестская, 89 | смена тр.ливневой канал. | м/п | 3 | 1 | 4
| ул.Колхозная, 31 | смена труб ГВС | м/п | 35 | 1 | 4
|  | смена труб ХВС | м/п | 45 | 1 | 4
|  | ремонт канализации | м/п | 23 | 1 | 4
| ул.Колхозная, 33 | смена труб ГВС | м/п | 22 | 1 | 4
|  | смена труб ХВС | м/п | 15 | 1 | 4
|  | ремонт канализации | м/п | 20 | 1 | 4
| ул.Красноармейская,285 | ремонт канализации | м/п | 2.5 | 1 | 4
| ул.Комсомольская, 3 | смена труб холод.водосн. | м/п | 5 | 1 | 4
| ул.Приречная, 66 | ремонт канализации | м/п | 6 | 1 | 4
|  | смена труб ХВС | м/п | 10 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 24 | замена шар кран.на ГВС | шт | 1 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 16 | ремонт канализации | м/п | 3.5 | 1 | 4
| ул.Шоссейная, 18 | ремонт канализации | м/п | 5 | 1 | 4
|  | смена труб ХВС | м/п | 4 | 1 | 4
| ул.Черняховского, 10 | ремонт канализации | м/п | 10 | 1 | 4
|  | смена труб ХВС | м/п | 8 | 1 | 4
|  | Ремонт водомеров | шт | 40 | 1 | 4
|  | Ремонт приб.учета ГВС | шт | 30 | 1 | 4
1.3 Текущий ремонт систем электроснабжения:
| ул.Красноармейская, 267 | замена светильников | шт | 16 | 1 | 4
| пр.Независимости, 3 | замена светильников | шт | 59 | 1 | 4
| пр.Независимости, 5 | замена светильников | шт | 58 | 1 | 4
| пр.Независимости, 25 | замена светильников | шт | 50 | 1 | 4
| ул.Е.Полоцкой, 7 | замена светильников | шт | 33 | 1 | 4
| ул.Е.Полоцкой, 9 | замена светильников | шт | 50 | 1 | 4
|  | замена перегор.светильн | шт | 734 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 13 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 5 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 14 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 3 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 24 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 12 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 32 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 15 | 1 | 4
| ул.Боровая, 30 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 2 | 1 | 4
| ул.Боровая, 32 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 4 | 1 | 4
| ул.Боровая, 34 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 2 | 1 | 4
| ул.Боровая, 36 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 2 | 1 | 4
| ул.Боровая, 42 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 2 | 1 | 4
| ул.Пушкина, 75а | ремонт освещен.подвалов | м/п | 12 | 4 | 4
| ул.Пушкина, 75б | ремонт освещен.подвалов | м/п | 12 | 4 | 4
| пер.Водопроводный, 6 | ремонт освещен.подвалов | м/п | 28 | 4 | 4
| ул.Приречная, 66 | ремонт освещен.подвалов | м/п | 26 | 4 | 4
| ул.Первомайская, 8 | ремонт освещен.подвалов | м/п | 21 | 4 | 4
| ул.Карбышева, 12 | ремонт освещен.подвалов | м/п | 22 | 4 | 4
| ул.Карбышева, 26а | ремонт освещен.подвалов | м/п | 17 | 4 | 4
2.1.Текущий ремонт фундаментов и стен подвального этажа
(подвала), подполья:
| ул.Тополевая, 35/1 | ремонт цоколя | м2 | 120 | 1 | 4
2.2.Текущий ремонт стен (за исключением стен подвального
этажа (подвала), подполья:
| пер.Долгий 12 | окраска фасада | м2 | 280 | 1 | 4
| ул.Гагарина, 12 | окраска фасада по дер. | м2 | 30 | 1 | 4
| ул.Гагарина, 33 | окраска фасада по дер. | м2 | 12 | 1 | 4
| ул.Гагарина, 61 | окраска фасада по дер. | м2 | 12 | 1 | 4
| ул.Гагарина, 71а | окраска фасада | м2 | 12 | 1 | 4
| ул.Гагарина, 94 | окраска фасада по дер. | м2 | 10 | 1 | 4
| ул.М.Горького, 29 | окраска фасада по дер. | м2 | 45 | 1 | 4
| ул.17 Сентября, 9 | ремонт стыков | м/п | 6 | 4 | 4
| ул.Ершова, 24 | ремонт стыков | м/п | 6 | 4 | 4
| ул.Ершова, 12 | ремонт стыков | м/п | 60 | 1 | 4
| ул.Ершова, 14 | ремонт стыков | м/п | 60 | 1 | 4
| ул.Ершова, 28 | ремонт стыков | м/п | 60 | 1 | 4
| ул.Ершова, 40 | ремонт стыков | м/п | 170 | 1 | 4
| ул.Ершова, 44 | ремонт стыков | м/п | 180 | 1 | 4
| ул.Ершова, 6 | ремонт кирпич.фасада | м2 | 25 | 1 | 4
| ул.Ершова, 8 | ромонт кирпич.фасада | м2 | 30 | 1 | 4
| ул.Тополевая, 19 | ремонт стыков | м/п | 6 | 4 | 4
| ул.Тополевая, 25 | ремонт стыков | м/п | 16.5 | 4 | 4
| ул.Тополевая, 31/2 | ремонт стыков | м/п | 12 | 4 | 4
| ул.Тополевая, 33/2 | ремонт стыков | м/п | 9 | 4 | 4
| ул.Тополевая, 33/1 | рем.фасада вход.групп | м2 | 140 | 1 | 4
| ул.Тополевая, 43/1 | рем.фасада вход.групп | м2 | 170 | 1 | 4
| ул.Тополевая, 35/1 | рем.фасада вход.групп | м2 | 82 | 1 | 4
| ул.Тополевая, 45/1 | ремонт фасада | м2 | 45 | 1 | 4
| ул.Брестская, 71/1 | ремонт стыков | м/п | 23 | 4 | 4
| ул.Брестская, 71/2 | ремонт стыков | м/п | 12 | 4 | 4
| ул.Брестская, 71/3 | ремонт стыков | м/п | 18 | 4 | 4
| ул.Брестская, 77/1 | ремонт стыков | м/п | 19.5 | 4 | 4
| ул.Брестская, 77/2 | ремонт стыков | м/п | 6 | 4 | 4
| ул.Брестская, 83 | ремонт стыков | м/п | 12 | 4 | 4
| ул.Брестская, 87 | ремонт стыков | м/п | 6 | 4 | 4
| ул.Брестская, 97 | ремонт стыков | м/п | 5 | 4 | 4
| ул.Брестская, 69/3 | окраска стен корид.5эт. | м2 | 256 | 1 | 4
| ул.Брестская, 69/5 | окраска стен корид.5эт. | м2 | 252 | 1 | 4
|  | окрас.стен кухонь 10шт | м2 | 840 | 1 | 4
|  | окрас.стен лестнич.клет. | м2 | 425 | 1 | 4
| ул.Брестская, 103/4 | ремонт стыков | м/п | 6 | 4 | 4
| ул.Брестская, 105/1 | ремонт стыков | м/п | 6 | 4 | 4
| ул.Брестская, 107/1 | ремонт стыков | м/п | 12 | 4 | 4
| ул.Брестская, 109 | ремонт стыков | м/п | 35 | 4 | 4
| пр.Независимости, 7 | ремонт стыков | м/п | 11.2 | 4 | 4
| пр.Независимости, 13/3 | ремонт стыков | м/п | 25 | 4 | 4
| пр.Независимости, 5 | ремонт фасада | м2 | 30 | 1 | 4
| пр.Независимости, 22а | утепление фасада | м2 | 60 | 1 | 4
| ул.Е.Полоцкой, 9 | ремонт стыков | м/п | 30 | 1 | 4
| ул.Е.Полоцкой, 27 | ремонт стыков | м/п | 42.7 | 4 | 4
| ул.Ф.Скорины, 5 | ремонт стыков | м/п | 6 | 4 | 4
| ул.Ф.Скорины, 9 | ремонт стыков | м/п | 27 | 1 | 4
| ул.Ф.Скорины, 30 | ремонт фасада | м2 | 20 | 1 | 4
| ул.Ф.Скорины, 28 | ремонт фасада | м2 | 22 | 1 | 4
| ул.Ф.Скорины, 28а | ремонт фасада | м2 | 28 | 1 | 1
| ул.Ф.Скорины, 26а | ремонт фасада | м2 | 30 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт,78 | ремонт стыков | м/п | 16 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт,80 | ремонт стыков | м/п | 14 | 1 | 4
|  | рем.фас.вход.гр.4 под. | м2 | 118 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт,82 | ремонт стыков | м/п | 14 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт,86 | ремонт стыков | м/п | 16 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт,88 | ремонт стыков | м/п | 10 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 90 | ремонт стыков | м/п | 12 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 92 | ремонт стыков | м/п | 14 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 94 | рем.фас.вход.гр.2 под. | м2 | 114 | 1 | 4
|  | ремонт стыков | м/п | 10 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 104 | рем.фас.вход.гр.3 под. | м2 | 116 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 108 | ремонт стыков | м/п | 20 | 1 | 4
|  | рем.фас.вход.гр. под. | м2 | 118 | 1 | 4
|  | рем.фас.вход.гр.4 под. | м2 | 114 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 110 | ремонт стыков | м/п | 14 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 112 | ремонт стыков | м/п | 12 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 114 | ремонт стыков | м/п | 10 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 116 | ремонт стыков | м/п | 10 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 118 | ремонт стыков | м/п | 12 | 1 | 4
| ул.Коммунистическая, 27 | рем.штук.фас.и окраска | м2 | 65 | 1 | 4
| ул.Ружанская, 7 | рем.штук.фас.и окраска | м2 | 20 | 1 | 4
| ул.К.Маркса, 5 | рем.штук.фас.и окраска | м2 | 60 | 1 | 4
| ул.Огинского, 73 | окраска фасада по дер. | м2 | 37.5 | 1 | 4
| ул.Огинского, 79 | окраска фасада по дер. | м2 | 87 | 1 | 4
| ул.Карбышева, 24 | ремонт входной группы | м2 | 24 | 4 | 4
| ул.Красноармейская, 13 | ремонт входной группы | м2 | 15 | 4 | 4
| ул.Красноармейская, 15 | оштукатур.кирпич.стен | м2 | 15 | 1 | 4
| аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 23 | ремонт входной группы | м2 | 43 | 4 | 4
| ул.Шоссейная, 14а | ремонт входной группы | м2 | 42 | 4 | 4
| ул.Советская, 2 | ремонт фасада | м2 | 27 | 1 | 4
| ул.Советская, 3 | ремонт фасада | м2 | 40 | 1 | 4
2.3.Текущий ремонт междуэтажных перекрытий.
| ул.Брестская, 69/3 | окрас.потол.корид.5этаж | м2 | 154 | 1 | 4
| ул.Брестская, 69/5 | окрас.потол.корид.5этаж | м2 | 134 | 1 | 4
|  | окрас.потол.кухонь 10шт | м2 | 360 | 1 | 4
|  | окрас.потол.лестнич.клет. | м2 | 110 | 1 | 4
2.4.Текущий ремонт крыш.
| ул.Ершова, 6 | рем.парапет из оцинк.ст. | м/п | 15 | 1 | 4
| ул.Ершова, 8 | рем.парапет из оцинк.ст. | м/п | 20 | 1 | 4
| ул.Тополевая, 33/1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 35 | 1 | 4
|  | рем.парапет из оцинк.ст. | м/п | 42 | 1 | 4
| пер.Долгий 12 | ремонт шиферной кровли | м2 | 70 | 1 | 4
| ул.Огинского, 79 | ремонт шиферной кровли | м2 | 70 | 1 | 4
| ул.Огинского, 46а | ремонт рулонной кровли | м2 | 75 | 1 | 4
| ул.Огинского, 73 | замена ветровой доски | м/п | 7.5 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 5 | ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 1 | 4
|  | замена ветровой доски | м/п | 12 | 1 | 4
|  | ремонт рулонной кровли | м2 | 6 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 78 | ремонт рулонной кровли | м2 | 16 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 80 | ремонт рулонной кровли | м2 | 8.6 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 84 | ремонт рулонной кровли | м2 | 8.6 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 86 | ремонт рулонной кровли | м2 | 16 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 88 | ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 90 | ремонт рулонной кровли | м2 | 8.6 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 106 | ремонт рулонной кровли | м2 | 8.6 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 108 | ремонт рулонной кровли | м2 | 8.6 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 112 | ремонт рулонной кровли | м2 | 8.6 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 114 | ремонт рулонной кровли | м2 | 16 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 116 | ремонт рулонной кровли | м2 | 8.6 | 1 | 4
| ул.Коссовский тракт, 118 | ремонт рулонной кровли | м2 | 8.6 | 1 | 4
| ул.Коммунистическая, 34а | ремонт рулонной кровли | м2 | 174 | 1 | 4
| ул.Красноармейская, 15 | рем.парапет из оцинк.ст. | м2 | 15 | 1 | 4
| ул.Красноармейская, 85а | ремонт рулонной кровли | м2 | 8 | 1 | 4
| ул.Пушкина, 38 | устройство ветровых досок | м/п | 17 | 1 | 4
| ул.Черняховского, 3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 75 | 1 | 4
| ул.Черняховского, 5 | ремонт рулон.кров.вх.козырька | м2 | 6 | 1 | 4
| ул.К.Маркса, 42 | ремонт рулонной кровли | м2 | 32 | 1 | 4
| ул.Мичурина, 8а | ремонт рулонной кровли | м2 | 6.7 | 1 | 4
| ул.Хлюпина, 4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 30 | 1 | 4
| ул.Я.Купалы, 29 | ремонт рулонной кровли | м2 | 6.5 | 1 | 4
| ул.Карбышева, 24 | ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 4 | 4
| ул.К.Маркса, 65 | ремонт рулонной кровли | м2 | 32 | 4 | 4
| аг.Шиловичи, пер.Солнечный, 2 | устройство ветровых досок | м/п | 15 | 1 | 4
| аг.Шиловичи, ул.Танкистов, 4 | ремонт шиферной кровли | м2 | 70 | 1 | 4
| аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 19 | ремонт шиферной кровли | м2 | 8 | 1 | 4
| аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 23 | ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 1 | 4
| аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 26 | ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 1 | 4
| д.Петралевичи, ул.Заводская, 3 | ремонт шиферной кровли | м2 | 29 | 1 | 4
| аг.Партизановка, ул.Центральная, 16 | ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 1 | 4
| аг.Сосновка, ул.Школьная, 5 | ремонт рулонной кровли | м2 | 70 | 1 | 4
2.5.Текущий ремонт окон и дверей (за исключением
жилых помещений)
| ул.Брестская, 69/5 | окрас.окон кухни,лест.клет | м2 | 122.55 | 1 | 4
|  | окрас.двер. кухни,лест.клет | м2 | 77.8 | 1 | 4
2.6.Текущий ремонт лестничных маршей, балконов,
балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков
над входами в подъезды и балконами верхних этажей.
| ул.Брестская, 71/3 | облицовка крыльца плиткой | м2 | 12 | 1 | 4
| ул.Брестская, 69/3 | ремонт крыльца | шт | 1 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 16 | окраска экранов балконов | м2 | 120 | 1 | 4
| ул.Брестская, 71/1.под.6 | рем.штук.торцов крыльца | м2 | 42 | 1 | 4
| ул.Брестская, 107,под.2 | облицовка крыльца плиткой | м2 | 25 | 1 | 4
|  | рем.штук.торцов крыльца | м2 | 12.5 | 1 | 4
| ул.Брестская, 103/3,под.8 | облицовка крыльца плиткой | м2 | 64 | 1 | 4
|  | рем.штук.торцов крыльца | м2 | 56 | 1 | 4
| ул.Брестская, 71/3 | облицовка крыльца плиткой | м2 | 20 | 1 | 4
|  | рем.штук.торцов крыльца | м2 | 12 | 1 | 4
| ул.Брестская,105/1,под.3 | облицовка крыльца плиткой | м2 | 45 | 1 | 4
|  | рем.штук.торцов крыльца | м2 | 12 | 1 | 4
| ул.Брестская, 103б | облицовка крыльца плиткой | м2 | 20 | 1 | 4
|  | рем.штук.торцов крыльца | м2 | 8 | 1 | 4
2.7.Текущий ремонт, устройство, замена отмостки
вокруг жилого дома.
| ул.Брестская, 75, под1 | ремонт отмостки | м2 | 6 | 1 | 4
| ул. 1 Семилетки, 18/1 | ремонт отмостки | м2 | 6 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 24 | ремонт отмостки | м2 | 63 | 1 | 4
| ул.Гагарина, 12 | ремонт отмостки | м2 | 9 | 1 | 4
| ул.Гагарина, 33 | ремонт отмостки | м2 | 9 | 1 | 4
| ул.Гагарина, 61 | ремонт отмостки | м2 | 9 | 1 | 4
| ул.Гагарина, 71а | ремонт отмостки | м2 | 9 | 1 | 4
| ул.Гагарина, 94 | ремонт отмостки | м2 | 8 | 1 | 4
| ул.М.Горького, 27 | ремонт отмостки | м2 | 26 | 1 | 4
| ул.М.Горького, 29 | ремонт отмостки | м2 | 7 | 1 | 4
| ул.Огинского, 73 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 1 | 4
| ул.Огинского, 79 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 1 | 4
| по.Ленина, 5 | ремонт отмостки | м2 | 12 | 1 | 4
| ул.Полевая, 78 | ремонт отмостки | м2 | 23 | 1 | 4
| ул.Советская, 2 | ремонт отмостки | м2 | 12 | 1 | 4
| ул.Советская, 3 | ремонт отмостки | м2 | 12 | 1 | 4
| ул.Я.Купалы, 25 | ремонт отмостки | м2 | 12 | 1 | 4
| ул.Я.Купалы, 29 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 1 | 4
| ул.Ружанская, 16 | ремонт отмостки | м2 | 11 | 1 | 4
| ул.Ружанская, 7 | ремонт отмостки | м2 | 20 | 1 | 4
| ул.К.Маркса, 46 | ремонт отмостки | м2 | 20 | 1 | 4
| ул.Колхозная, 31 | ремонт отмостки | м2 | 25 | 1 | 4