Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение котельной ОАО «СКБЗ «Альбертин» по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1»

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 17.02.2025 по 20.03.2025 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 24.03.2025 по 28.03.2025 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 31.03.2025 по 04.04.2025 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 03.03.2025 по 04.04.2025 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | с 09.04.2025 – по 09.05.2025 (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 03.05.2025 по 09.05.2025 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 09.05.2025 по 13.05.2025 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной документации на государственную экологическую экспертизу | май 2025 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | июнь 2025 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

Заказчик планируемой деятельности:

Открытое акционерное общество «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»

Юридический адрес: 231793 г. Слоним, Гродненская обл., ул. Фабричная,1

Электронный адрес: Albertin@mail.grodno.by

Телефон: (+375 1562) 4-51-03

Проектируемый объект расположен в г. Слониме. Проектируемый объект расположен на территории производственной площадки ОАО «СКБЗ «Альбертин». Земельный участок с кадастровым номером: 425450100001011136 площадью 35,523 га.

В рамках предпроектных работ предусматривается возведение новой котельной.

Подбор технологического оборудования для реализации предроектных решений осуществлялся с учетом наилучших доступных технологий в данной отрасли.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

Вариант I – возведение отдельно стоящей котельной с установкой двух котлов с конденсационными экономайзерами, производительностью 25 тонн пара в час каждый, топливо-природный газ;

Вариант II — строительство отдельно стоящей котельной с установкой трех котлов по 16 тонн пара в час, топливо-пеллеты;

Вариант III — «нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Выбор варианта размещения:

Для реализации проекта выбран Вариант I, так как:

— не требуется выделение дополнительного земельного участка, работы ведутся на территории существующей производственной площадки;

— минимизируется воздействие на атмосферный воздух;

— минимизируется воздействие на объекты растительного мира и почвы;

— минимизация образования отходов.

Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности не рассматривались, поскольку проектными решениями предусматривается возведение котельной на существующей производственной площадке ОАО «СКБЗ «Альбертин».