Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Реконструкция здания склада (литер ФВ 1/к) под производство санитарно-гигиенической продукции по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1».

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | С 04.07.2023 по 11.09.2023 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности | С 29.11.2023 по 07.12.2023 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | С 04.07.2023 по 29.09.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой деятельности | С 08.12.2023 по 14.12.2023 |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | декабрь 2023 – январь 2024 (не менее 30 календарных дней) не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | январь 2024 |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | январь 2024 – февраль 2024 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | январь 2024 – февраль 2024 (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

Заказчик планируемой деятельности:

Открытое акционерное общество «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»

Юридический адрес: 231793 г. Слоним, Гродненская обл., ул. Фабричная,1

Электронный адрес e-mail: albertin@mail.grodno.by, сайт: www.albertin.by

Телефон: (+375 1562) 4-51-04, 4-51-03

Планируемая деятельность по объекту: «Реконструкция здания склада (литер ФВ 1/к) под производство санитарно-гигиенической продукции по адресу: г. Слоним, ул. Фабричная, 1» разработана на основании задания на проектирование.

Проектируемый объект расположен в г. Слониме. Проектируемый объект расположен на территории производственной площадки ОАО «СКБЗ «Альбертин». Земельный участок с кадастровым номером: 425450100001007804 площадью 33,4179 га.

Проектом предусмотрено производство бумаги санитарно-гигиенического назначения до 28 т/сутки.

В рамках проектирования предусмотрено:

– реконструкция здания склада (литер ФВ 1/к) под производство бумаги санитарно-гигиенического назначения до 28 т/сутки;

– устройство световых фонарей в существующем здании склада;

– строительство новых объемов, пристроенных к существующему;

– устройство подвесных крановых путей;

– сброс дождевой воды из водосточных труб на твердое покрытие с отводом в существующие дождеприемники;

– устройство встроенной трансформаторной подстанции с 4-мя трансформаторами мощностью 2500 кВт каждый.

- устройство котельной. Основное топливо – природный газ.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

Вариант I – реконструкция здания склада (литер ФВ 1/к) под производство бумаги санитарно-гигиенического назначения до 28 т/сутки размещенного на территории существующей производственной площадки с устройством котельной (вид топливо - природный газ).

Вариант II — реконструкция здания склада (литер ФВ 1/к) под производство бумаги санитарно-гигиенического назначения до 28 т/сутки размещенного на территории существующей производственной площадки с устройством котельной (на твердом виде топлива).

Вариант III — «нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Выбор варианта размещения:

Для реализации проекта выбран Вариант I, так как:

— не требуется выделение дополнительного земельного участка, работы ведутся на территории существующей производственной площадки;

— минимизируется объем строительно-монтажных работ помещения под производство;

— минимизируется количество ресурсов и трудозатрат на прокладку инженерных сетей;

— минимизируется воздействие на атмосферный воздух;

— минимизируется воздействие на объекты растительного мира и почвы;

— создаются новые рабочие места.